## 202306
日付 | 作業内容 |  |  | 工数 |  |  | 合計(月)
| 大分類 | 中分類 | 作業内容 | 保守 | 保守以外 | 合計(日単位) | 保守 | 保守以外 | 合計
2023-06-01 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 8:00 | 0 | 1900-01-05 17:00 | 1900-01-05 17:00
2023-06-01 | 新会員制度 | 調査 | ジョブフロー調査 |  | 7:00
2023-06-02 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 8:30 | 0 | 1900-01-05 17:00 | 1900-01-05 17:00
2023-06-02 | 新会員制度 | 調査 | ジョブフロー作成 |  | 7:30
2023-06-03 | [5 empty] | 0:00
2023-06-04 | [5 empty] | 0:00
2023-06-05 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 8:00
2023-06-05 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | ファイルID変更対応 |  | 7:00 | 8:00
2023-06-06 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 8:00
2023-06-06 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 再査定レビュー |  | 7:00 | 8:00
2023-06-07 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 8:00
2023-06-07 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 再査定レビュー |  | 7:00 | 8:00
2023-06-08 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 8:00
2023-06-08 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 再査定レビュー |  | 7:00 | 8:00
2023-06-09 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 8:00
2023-06-09 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 再査定レビュー |  | 7:00 | 8:00
2023-06-10
2023-06-11
2023-06-12 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 9:00
2023-06-12 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 会員統合再査定修正 |  | 5:00 | 9:00
2023-06-12 | 新会員制度 | 移行・リリース | 夜間バッチ確認 |  | 3:00 | 9:00
2023-06-13 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 10:30
2023-06-13 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 会員統合再査定修正 |  | 3:30 | 10:30
2023-06-13 | 新会員制度 | 移行・リリース | 夜間バッチ確認 |  | 6:00 | 10:30
2023-06-14 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 11:00
2023-06-14 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 会員統合再査定修正 |  | 5:00 | 11:00
2023-06-14 | 新会員制度 | 移行・リリース | 夜間バッチ確認 |  | 5:00 | 11:00
2023-06-15 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 11:00
2023-06-15 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 総合テスト不具合対応 |  | 5:00 | 11:00
2023-06-15 | 新会員制度 | 移行・リリース | 夜間バッチ確認 |  | 5:00 | 11:00
2023-06-16 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 7:30
2023-06-16 | 新会員制度 | 総合テスト | 総合テスト不具合対応 |  | 4:30 | 7:30
2023-06-16 | 新会員制度 | 移行・リリース | 夜間バッチ確認 |  | 2:00 | 7:30
2023-06-17
2023-06-18
2023-06-19 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 10:00
2023-06-19 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 購買移動再査定修正 |  | 6:00 | 10:00
2023-06-19 | 新会員制度 | 移行・リリース | 夜間バッチ確認 |  | 3:00 | 10:00
2023-06-20 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 9:00
2023-06-20 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 購買移動再査定修正 |  | 7:00 | 9:00
2023-06-20 | 新会員制度 | 移行・リリース | 夜間バッチ確認 |  | 1:00 | 9:00
2023-06-21 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 9:00
2023-06-21 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 購買移動再査定修正 |  | 8:00 | 9:00
2023-06-22 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 8:00
2023-06-22 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 会員統合再査定テスト |  | 7:00 | 8:00
2023-06-23 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 9:00
2023-06-23 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 会員統合再査定テスト |  | 8:00 | 9:00
2023-06-24
2023-06-25
2023-06-26 | 新会員制度 | その他 | 朝礼・夕礼 |  | 1:00 | 10:30
2023-06-26 | 新会員制度 | 製造・単体テスト | 移動購買再査定テスト |  | 9:30 | 10:30
2023-06-27
2023-06-28
2023-06-29
2023-06-30
Formulas:
合計 = SUM([合計(月)]:[保守以外])
■作成単位
月単位で1ブック作成してください。
ファイル名：作業報告書_yyyymm_作業者名.xlsx
■記入ルール
その日に実施した作業内容と工数を記入してください。 ※原則として毎日記入
複数作業を実施した場合は、同じ日付の行を追加して各作業内容と工数を記入してください。
休日や休暇の場合については記入不要です。
A列：作業日を記入
B列：作業の大分類を選択 ※[ref]シートA列参照
C列：作業の中分類を選択 ※[ref]シートB列参照
D列：具体的な作業内容を記入してください
A列で保守(AB票/情報交換票/障害票)を選択した場合、管理番号を記入してください。(具体の作業内容は任意記入)
E列：保守作業の場合に工数(h:mm)を記入してください。
F列：保守作業以外の場合に工数(h:mm)を記入してください。
※E～G列の工数について、10分単位くらいのイメージで記入してください。(1分単位での細かい管理は不要です)
G列：記入不要。関数で日付単位の合計時間が表示されます。
行追加する場合、行をちゃんとコピーして追加してください。（直接行挿入すると関数がコピーされません）
I～K列：記入不要。月単位の保守・保守以外の各工数合計と、全体の合計が表示されます。
他、既存の分類選択に含まれなかったり、どれを選択するか不明な場合は、
黄さん or 鈴木までご連絡ください。

## ref
保守(AB票) | －
保守(情報交換票) | 調査
保守(障害票) | 要件定義
保守(管理・その他) | 基本設計
新会員制度 | 詳細設計
次期店舗(1.5次対応) | 製造・単体テスト
結合テスト
総合テスト
移行・リリース
その他